## Таблица задач
Ид. | Название | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Уровень структуры
0 | Morze | 55 дней | 16 Февраль 2026 9:00 | 01 Май 2026 18:00 |  | 0
1 | Начало | 0 дней | 16 Февраль 2026 9:00 | 16 Февраль 2026 9:00 |  | 1
2 | Собрания | 53,25 дней | 16 Февраль 2026 9:00 | 30 Апрель 2026 11:00 |  | 1
3 | Собрания 0 | 2 ч | 16 Февраль 2026 9:00 | 16 Февраль 2026 11:00 |  | 2
4 | Собрания 1 | 2 ч | 19 Февраль 2026 9:00 | 19 Февраль 2026 11:00 |  | 2
5 | Собрания 2 | 2 ч | 26 Февраль 2026 9:00 | 26 Февраль 2026 11:00 |  | 2
6 | Собрания 3 | 2 ч | 05 Март 2026 9:00 | 05 Март 2026 11:00 |  | 2
7 | Собрания 4 | 2 ч | 12 Март 2026 9:00 | 12 Март 2026 11:00 |  | 2
8 | Собрания 5 | 2 ч | 19 Март 2026 9:00 | 19 Март 2026 11:00 |  | 2
9 | Собрания 6 | 2 ч | 26 Март 2026 9:00 | 26 Март 2026 11:00 |  | 2
10 | Собрания 7 | 2 ч | 02 Апрель 2026 9:00 | 02 Апрель 2026 11:00 |  | 2
11 | Собрания 8 | 2 ч | 09 Апрель 2026 9:00 | 09 Апрель 2026 11:00 |  | 2
12 | Собрания 9 | 2 ч | 16 Апрель 2026 9:00 | 16 Апрель 2026 11:00 |  | 2
13 | Собрания 10 | 2 ч | 23 Апрель 2026 9:00 | 23 Апрель 2026 11:00 |  | 2
14 | Собрания 11 | 2 ч | 30 Апрель 2026 9:00 | 30 Апрель 2026 11:00 |  | 2
15 | Предварительное планирование | 5 дней | 16 Февраль 2026 9:00 | 20 Февраль 2026 18:00 |  | 1
16 | Генерация идей | 5 дней | 16 Февраль 2026 9:00 | 20 Февраль 2026 18:00 |  | 2
17 | Выбор архитектуры проекта | 5 дней | 16 Февраль 2026 9:00 | 20 Февраль 2026 18:00 |  | 2
18 | Настройка Github | 5 дней | 16 Февраль 2026 9:00 | 20 Февраль 2026 18:00 |  | 2
19 | Настройка Jira | 5 дней | 16 Февраль 2026 9:00 | 20 Февраль 2026 18:00 |  | 2
20 | Проектирование | 15 дней | 02 Март 2026 9:00 | 20 Март 2026 18:00 | 15;32 | 1
21 | Выбор средств реализации | 15 дней | 02 Март 2026 9:00 | 20 Март 2026 18:00 |  | 2
22 | Сервер | 15 дней | 02 Март 2026 9:00 | 20 Март 2026 18:00 |  | 2
23 | time диаграмма сервера | 5 дней | 02 Март 2026 9:00 | 06 Март 2026 18:00 |  | 3
24 | БД relay-signaling сервера | 5 дней | 09 Март 2026 9:00 | 13 Март 2026 18:00 | 23 | 3
25 | Диаграмма классов сервера | 5 дней | 16 Март 2026 9:00 | 20 Март 2026 18:00 | 24 | 3
26 | Клиент | 15 дней | 02 Март 2026 9:00 | 20 Март 2026 18:00 |  | 2
27 | use-case клиента | 5 дней | 02 Март 2026 9:00 | 06 Март 2026 18:00 |  | 3
28 | БД клиентского приложения | 5 дней | 09 Март 2026 9:00 | 13 Март 2026 18:00 | 27 | 3
29 | Дизайн ui клиента | 5 дней | 09 Март 2026 9:00 | 13 Март 2026 18:00 | 27 | 3
30 | Диаграмма классов клиента | 5 дней | 16 Март 2026 9:00 | 20 Март 2026 18:00 | 28 | 3
31 | Документация | 45 дней | 23 Февраль 2026 9:00 | 24 Апрель 2026 18:00 | 15 | 1
32 | Написание ТЗ | 5 дней | 23 Февраль 2026 9:00 | 27 Февраль 2026 18:00 |  | 2
33 | Составление плана проекта | 5 дней | 02 Март 2026 9:00 | 06 Март 2026 18:00 | 32 | 2
34 | PERT диаграмма | 3 дней | 09 Март 2026 9:00 | 11 Март 2026 18:00 | 33 | 2
35 | Таблица рисков | 3 дней | 09 Март 2026 9:00 | 11 Март 2026 18:00 | 33 | 2
36 | n8n | 5 дней | 09 Март 2026 9:00 | 13 Март 2026 18:00 | 33 | 2
37 | p3express | 5 дней | 09 Март 2026 9:00 | 13 Март 2026 18:00 | 33 | 2
38 | 12 факторов | 5 дней | 09 Март 2026 9:00 | 13 Март 2026 18:00 | 33 | 2
39 | Документация(?) | 25 дней | 23 Март 2026 9:00 | 24 Апрель 2026 18:00 | 40НН | 2
40 | Разработка | 25 дней | 23 Март 2026 9:00 | 24 Апрель 2026 18:00 | 20 | 1
41 | Сервер | 20 дней | 23 Март 2026 9:00 | 17 Апрель 2026 18:00 |  | 2
42 | Реализация БД сервера | 4 дней | 23 Март 2026 9:00 | 26 Март 2026 18:00 |  | 3
43 | Репозитории сервера | 4 дней | 27 Март 2026 9:00 | 01 Апрель 2026 18:00 | 42 | 3
44 | Сервисы сервера | 4 дней | 02 Апрель 2026 9:00 | 07 Апрель 2026 18:00 | 43 | 3
45 | API сервера | 4 дней | 08 Апрель 2026 9:00 | 13 Апрель 2026 18:00 | 44 | 3
46 | Тестирование | 4 дней | 14 Апрель 2026 9:00 | 17 Апрель 2026 18:00 | 45 | 3
47 | Клиент | 20 дней | 23 Март 2026 9:00 | 17 Апрель 2026 18:00 |  | 2
48 | Реализация БД клиента | 4 дней | 23 Март 2026 9:00 | 26 Март 2026 18:00 |  | 3
49 | Репозитории клиента | 4 дней | 27 Март 2026 9:00 | 01 Апрель 2026 18:00 | 48 | 3
50 | Сервисы клиента | 4 дней | 02 Апрель 2026 9:00 | 07 Апрель 2026 18:00 | 49 | 3
51 | API клиента | 4 дней | 08 Апрель 2026 9:00 | 13 Апрель 2026 18:00 | 50 | 3
52 | Тестирование без UI | 4 дней | 14 Апрель 2026 9:00 | 17 Апрель 2026 18:00 | 51 | 3
53 | UI клиента | 10 дней | 23 Март 2026 9:00 | 03 Апрель 2026 18:00 |  | 3
54 | Тестирование с UI | 4 дней | 14 Апрель 2026 9:00 | 17 Апрель 2026 18:00 | 53;51 | 3
55 | Интеграционное тестирование | 5 дней | 20 Апрель 2026 9:00 | 24 Апрель 2026 18:00 | 41;47 | 2
56 | Сдача | 5 дней | 27 Апрель 2026 9:00 | 01 Май 2026 18:00 | 31;40 | 1
57 | Конец | 0 дней | 01 Май 2026 18:00 | 01 Май 2026 18:00 | 56 | 1

## Таблица рисков
ID | Риск | Этап | Вероятность (1–5) | Влияние (1–5) | Приоритет = P×I | Признак/триггер | План реакции | Что делаем заранее | Стратегия | Ответственный | Статус
R1 | Задержка выбора архитектуры проекта | Предварительное планирование | 3 | 5 | 15 | Нет утвержденной схемы к концу 1-й недели | Сократить объем 1-й итерации, принять временное решение | Утвердить архитектуру отдельной встречей, заморозить базовые решения | Избежание | Парфенов А. | Открыт
R2 | Проблемы с настройкой GitHub/Jira | Предварительное планирование | 2 | 3 | 6 | Нет репозитория, нет борда задач | Вести задачи временно в Excel/Notion | Настроить в первый день, сделать чек-лист доступа | Снижение | Бугаков И. | Открыт
R3 | Ошибка в проектировании БД relay-signaling сервера | Проектирование / Сервер | 3 | 5 | 15 | Частые изменения схемы, не закрыты сущности | Переделка схемы с миграциями, заморозка API | Провести ревью ER/классовой диаграммы до разработки | Снижение | Парфенов А. | Открыт
R4 | Неполное описание use-case клиента | Проектирование / Клиент | 3 | 4 | 12 | Появляются новые сценарии уже в разработке | Перенести второстепенные сценарии в backlog | Согласовать use-case и UI-экраны до кодинга | Снижение | Бугаков И. | Открыт
R5 | Задержка UI-дизайна клиента | Клиент | 4 | 4 | 16 | Нет макетов к началу UI-реализации | Делать технический UI без финального дизайна | Сделать wireframe заранее, утвердить минимальный UI | Снижение | Гареев Г. | Открыт
R6 | Несовместимость API сервера и клиента | Разработка / Интеграция | 4 | 5 | 20 | Swagger/контракт расходится с реализацией | Срочный hotfix API/adapter-слой | Зафиксировать API-контракт, использовать mock и swagger | Избежание | Парфенов А., Гареев Г., Бугаков И. | Критичный
R7 | Интеграционное тестирование выявит критические дефекты поздно | Интеграционное тестирование | 3 | 5 | 15 | Много багов на этапе сборки модулей | Резерв 2–3 дня на исправления | Начать smoke-тесты раньше, проверять по частям | Снижение | Парфенов А., Гареев Г. | Открыт
R8 | Недостаточное покрытие тестами без UI / с UI | Тестирование | 3 | 4 | 12 | Нет тест-кейсов, тесты не автоматизированы | Сфокусироваться на критических сценариях | Подготовить чек-листы и smoke-набор заранее | Снижение | Гареев Г., Бугаков И. | Открыт
R9 | Документация не готова к сдаче | Документация | 4 | 3 | 12 | ТЗ, PERT, риски, 12 факторов ведутся в конце | Выделить отдельный день на финальную сборку документации | Писать документы параллельно разработке | Снижение | Парфенов А., Гареев Г., Бугаков И. | Открыт
R10 | Изменение требований в середине разработки | Весь проект | 3 | 5 | 15 | Появляются новые обязательные функции | Исключить низкоприоритетные функции | Зафиксировать scope и порядок change request | Снижение | Парфенов А. | Открыт
R11 | Отставание по серверной разработке тянет клиент | Разработка | 3 | 4 | 12 | Клиент ждет готовый API | Переставить задачи фронта на UI и локальную логику | Использовать mock API, согласовать контракт заранее | Снижение | Парфенов А. | Открыт
R12 | Не хватает резерва перед этапом “Сдача” | Финал проекта | 2 | 5 | 10 | Все задачи закрываются впритык | Сократить нефункциональные доработки | Добавить буфер 2–3 дня до сдачи | Снижение | Парфенов А., Гареев Г., Бугаков И. | Открыт

## Матрица рисков
Вероятность \ Влияние | Тривиально | Минимальное | Ощутимое | Большое | Чрезвычайное
Крайне вероятно | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Вероятно | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Возможно | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Вряд ли | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Редко | 1 | 2 | 3 | 4 | 5